## Контракты
Номер контракт | Дата контракта | Название контракта | Начальная максимальная цена контракта | Стоимость заключения контракта | Вид закупки | Количество участников | Подрядчик заключивший контракт | Минимальная предложенная цена | Контракты с СМП для крупных заказов
1/26 | 2026-01-12 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 1 | 5000000 | 4500000 | Электронный конкурс | 3 | ООО ЗОЛОТО | 4450000 | 0
2/26 | 2026-01-13 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 2 | 10000000 | 9000000 | Электронный конкурс | 2 | ООО ЗОЛОТО | 9000000 | 1
3/26 | 2026-01-14 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 3 | 12000000 | 11200000 | Электронный конкурс | 2 | ООО БРИЛИАНТЫ | 11200000 | 1
4/26 | 2026-01-15 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 4 | 4000000 | 4000000 | Электронный конкурс | 6 | ООО ДОБЫЧА | 4000000 | 0
5/26 | 2026-01-16 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 5 | 5000000 | 5000000 | Единственный поставщик | 1 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 5000000 | 1
6/26 | 2026-01-17 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 6 | 20000000 | 19500000 | Электронный конкурс | 2 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 19500000 | 1
7/26 | 2026-01-18 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 7 | 6800000 | 6800000 | Единственный поставщик | 1 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 6800000 | 1
8/26 | 2026-01-19 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 8 | 9000000 | 8600000 | Электронный конкурс | 3 | ООО ЗОЛОТО | 8600000 | 1
9/26 | 2026-01-20 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 9 | 6500000 | 6000000 | Электронный конкурс | 4 | ООО БУРИМ | 6000000 | 0
10/26 | 2026-01-21 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 10 | 15000000 | 15000000 | Единственный поставщик | 1 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 15000000 | 1

## Этапы
Номер контракт | Номер этапа | Плановая дата начала | Плановая дата окончания | Стоимость этапа
1/26 | 1 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1125000
1/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1125000
1/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1000000
1/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 750000
2/26 | 1 | 2026-01-13 | 2026-03-31 | 2250000
2/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2250000
2/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2500000
2/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2000000
3/26 | 1 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 2800000
3/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2800000
3/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2800000
3/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2800000
4/26 | 1 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 1000000
4/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1000000
4/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1000000
4/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1000000
5/26 | 1 | 2026-01-16 | 2026-03-31 | 1250000
5/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1250000
5/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1250000
5/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1250000
6/26 | 1 | 2026-01-17 | 2026-03-31 | 4875000
6/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4875000
6/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4875000
6/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 4875000
7/26 | 1 | 2026-01-18 | 2026-03-31 | 1700000
7/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1600000
7/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1600000
7/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1500000
8/26 | 1 | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 2150000
8/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2150000
8/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2150000
8/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2150000
9/26 | 1 | 2026-01-20 | 2026-03-31 | 1500000
9/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1500000
9/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1500000
9/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1500000
10/26 | 1 | 2026-01-21 | 2026-03-31 | 3750000
10/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3750000
10/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3750000
10/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3750000

## Доп соглашения
Номер контракт | Номер соглашения | Дата соглашения | Краткое содержание | Изменение стоимости
1/26 | 1 | 2026-01-16 | Уточнение реквизитов | 0
5/26 | 1 | 2026-01-20 | Уточнение реквизитов | 0
1/26 | 2 | 2026-03-26 | Уменьшение стоимости работ | 4000000
7/26 | 1 | 2026-03-26 | Уменьшение стоимости работ | 6400000
2/26 | 1 | 2026-05-20 | Перенос между этапами стоимости работ | 0

## Акты выполненных работ
Номер контракт | Номер акта | Номер этапа | Дата акта | Принят аванс из общей суммы | Общая сумма акта | Сумма по субподрядчику | Наименование субподрядчика
1/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 337500 | 1125000 | 112500 | ООО ДОБЫВАЕМ
2/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 675000 | 2250000 | 337500 | ООО ПОМОГАЕМ
3/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 840000 | 2800000 | 280000 | ООО КОПАЕМ
4/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 300000 | 1000000 | 150000 | ООО ПАРТНТЕР
5/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 375000 | 1250000 | 187500 | ООО ПРОЕКТИРУЕМ
6/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1462500 | 4875000 | 731250 | ООО БУРИМ
7/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 510000 | 1700000 | 255000 | ООО ДОБЫВАЕМ
8/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 645000 | 2150000 | 107500 | ООО ПОМОГАЕМ
9/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 450000 | 1500000 | 225000 | ООО КОПАЕМ
10/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1125000 | 3750000 | 187500 | ООО КОПАЕМ
1/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 337500 | 1125000 | 112500 | ООО ДОБЫВАЕМ
2/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 675000 | 2250000 | 337500 | ООО ПОМОГАЕМ
3/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 840000 | 2800000 | 280000 | ООО КОПАЕМ
4/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 300000 | 1000000 | 150000 | ООО ПАРТНТЕР
5/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 375000 | 1250000 | 187500 | ООО ПРОЕКТИРУЕМ
6/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 1462500 | 4875000 | 731250 | ООО БУРИМ
7/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 510000 | 1700000 | 255000 | ООО ДОБЫВАЕМ
8/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 645000 | 2150000 | 107500 | ООО ПОМОГАЕМ
9/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 450000 | 1500000 | 225000 | ООО КОПАЕМ
10/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 1125000 | 3750000 | 187500 | ООО КОПАЕМ

## Оплата работ
Номер контракта | Тип оплаты | Дата платежа | номер платежного поручения | Сумма оплаты | Номер этапа
1/26 | Аванс | 2026-01-20 | 11 | 337500 | 1
1/26 | работы | 2026-03-23 | 131 | 787500 | 1
1/26 | Аванс | 2026-03-27 | 160 | 337500 | 2
2/26 | Аванс | 2026-01-20 | 12 | 675000 | 1
2/26 | работы | 2026-03-23 | 132 | 1575000 | 1
2/26 | Аванс | 2026-03-26 | 149 | 675000 | 2
3/26 | Аванс | 2026-01-20 | 13 | 840000 | 1
3/26 | работы | 2026-03-23 | 133 | 1960000 | 1
3/26 | Аванс | 2026-03-26 | 150 | 840000 | 2
4/26 | Аванс | 2026-01-20 | 14 | 300000 | 1
4/26 | работы | 2026-03-23 | 134 | 700000 | 1
4/26 | Аванс | 2026-03-26 | 151 | 300000 | 2
5/26 | Аванс | 2026-01-20 | 15 | 375000 | 1
5/26 | работы | 2026-03-23 | 135 | 875000 | 1
5/26 | Аванс | 2026-03-26 | 152 | 375000 | 2
6/26 | Аванс | 2026-01-20 | 17 | 1462500 | 1
6/26 | работы | 2026-03-23 | 137 | 3412500 | 1
6/26 | Аванс | 2026-03-26 | 154 | 1462500 | 2
7/26 | Аванс | 2026-01-20 | 18 | 510000 | 1
7/26 | работы | 2026-03-23 | 138 | 1190000 | 1
7/26 | Аванс | 2026-03-27 | 162 | 480000 | 2
8/26 | Аванс | 2026-01-20 | 19 | 645000 | 1
8/26 | работы | 2026-03-23 | 139 | 1505000 | 1
8/26 | Аванс | 2026-03-26 | 156 | 645000 | 2
9/26 | Аванс | 2026-01-20 | 20 | 450000 | 1
9/26 | работы | 2026-03-23 | 140 | 1050000 | 1
9/26 | Аванс | 2026-03-26 | 157 | 450000 | 2
10/26 | Аванс | 2026-01-20 | 22 | 1125000 | 1
10/26 | работы | 2026-03-23 | 142 | 2625000 | 1
10/26 | Аванс | 2026-03-26 | 159 | 1125000 | 2

## Исполнение работ План
номер контракта | Дата | бурение, м
1/26 | 2026-04-30 | 20
2/26 | 2026-04-30 | 25
3/26 | 2026-04-30 | 20
4/26 | 2026-04-30 | 25
5/26 | 2026-04-30 | 30
6/26 | 2026-04-30 | 27
7/26 | 2026-04-30 | 24
8/26 | 2026-04-30 | 27
9/26 | 2026-04-30 | 25
10/26 | 2026-04-30 | 25
1/26 | 2026-05-31 | 12
2/26 | 2026-05-31 | 13
3/26 | 2026-05-31 | 6
4/26 | 2026-05-31 | 12
5/26 | 2026-05-31 | 9
6/26 | 2026-05-31 | 15
7/26 | 2026-05-31 | 10
8/26 | 2026-05-31 | 6
9/26 | 2026-05-31 | 11
10/26 | 2026-05-31 | 10
1/26 | 2026-06-30 | 14
2/26 | 2026-06-30 | 8
3/26 | 2026-06-30 | 11
4/26 | 2026-06-30 | 10
5/26 | 2026-06-30 | 15
6/26 | 2026-06-30 | 12
7/26 | 2026-06-30 | 7
8/26 | 2026-06-30 | 14
9/26 | 2026-06-30 | 13
10/26 | 2026-06-30 | 14
1/26 | 2026-07-31 | 13
2/26 | 2026-07-31 | 9
3/26 | 2026-07-31 | 15
4/26 | 2026-07-31 | 6
5/26 | 2026-07-31 | 8
6/26 | 2026-07-31 | 10
7/26 | 2026-07-31 | 14
8/26 | 2026-07-31 | 15
9/26 | 2026-07-31 | 8
10/26 | 2026-07-31 | 10
1/26 | 2026-08-31 | 11
2/26 | 2026-08-31 | 6
3/26 | 2026-08-31 | 6
4/26 | 2026-08-31 | 15
5/26 | 2026-08-31 | 7
6/26 | 2026-08-31 | 13
7/26 | 2026-08-31 | 7
8/26 | 2026-08-31 | 13
9/26 | 2026-08-31 | 8
10/26 | 2026-08-31 | 8
1/26 | 2026-09-30 | 15
2/26 | 2026-09-30 | 8
3/26 | 2026-09-30 | 11
4/26 | 2026-09-30 | 10
5/26 | 2026-09-30 | 12
6/26 | 2026-09-30 | 14
7/26 | 2026-09-30 | 15
8/26 | 2026-09-30 | 7
9/26 | 2026-09-30 | 7
10/26 | 2026-09-30 | 12
1/26 | 2026-10-31 | 9
2/26 | 2026-10-31 | 6
3/26 | 2026-10-31 | 13
4/26 | 2026-10-31 | 10
5/26 | 2026-10-31 | 15
6/26 | 2026-10-31 | 12
7/26 | 2026-10-31 | 6
8/26 | 2026-10-31 | 6
9/26 | 2026-10-31 | 13
10/26 | 2026-10-31 | 13
1/26 | 2026-11-30 | 15
2/26 | 2026-11-30 | 15
3/26 | 2026-11-30 | 15
4/26 | 2026-11-30 | 15
5/26 | 2026-11-30 | 15
6/26 | 2026-11-30 | 15
7/26 | 2026-11-30 | 15
8/26 | 2026-11-30 | 15
9/26 | 2026-11-30 | 15
10/26 | 2026-11-30 | 15
1/26 | 2026-12-15 | 16
2/26 | 2026-12-15 | 15
3/26 | 2026-12-15 | 13
4/26 | 2026-12-15 | 12
5/26 | 2026-12-15 | 14
6/26 | 2026-12-15 | 12
7/26 | 2026-12-15 | 12
8/26 | 2026-12-15 | 17
9/26 | 2026-12-15 | 15
10/26 | 2026-12-15 | 13

## Исполнение работ Факт
номер контракта | Дата | Бурение, м
1/26 | 2026-04-30 | 19
2/26 | 2026-04-30 | 22.5
3/26 | 2026-04-30 | 20
4/26 | 2026-04-30 | 24
5/26 | 2026-04-30 | 29
6/26 | 2026-04-30 | 27
7/26 | 2026-04-30 | 24
8/26 | 2026-04-30 | 26
9/26 | 2026-04-30 | 24
10/26 | 2026-04-30 | 25
1/26 | 2026-05-31 | 13
2/26 | 2026-05-31 | 13.5
3/26 | 2026-05-31 | 6
4/26 | 2026-05-31 | 13
5/26 | 2026-05-31 | 9
6/26 | 2026-05-31 | 15
7/26 | 2026-05-31 | 8
8/26 | 2026-05-31 | 6
9/26 | 2026-05-31 | 11
10/26 | 2026-05-31 | 10
1/26 | 2026-06-30 | 14
2/26 | 2026-06-30 | 10
3/26 | 2026-06-30 | 11
4/26 | 2026-06-30 | 10
5/26 | 2026-06-30 | 16
6/26 | 2026-06-30 | 12
7/26 | 2026-06-30 | 9
8/26 | 2026-06-30 | 15
9/26 | 2026-06-30 | 13
10/26 | 2026-06-30 | 14