## Контракты
Номер контракт | Дата контракта | Название контракта | Начальная максимальная цена контракта | Стоимость заключения контракта | Подрядчик заключивший контракт | Минимальная предложенная цена | Контракты с СМП для крупных заказов
1/26 | 2026-01-12 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 1 | 5000000 | 4500000 | ООО ЗОЛОТО | 4450000 | 0
2/26 | 2026-01-13 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 2 | 10000000 | 9000000 | ООО ЗОЛОТО | 9000000 | 1
3/26 | 2026-01-14 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 3 | 12000000 | 11200000 | ООО БРИЛИАНТЫ | 11200000 | 1
4/26 | 2026-01-15 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 4 | 4000000 | 4000000 | ООО ДОБЫЧА | 4000000 | 0
5/26 | 2026-01-16 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 5 | 5000000 | 5000000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 5000000 | 1
6/26 | 2026-01-17 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 6 | 20000000 | 19500000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 19500000 | 1
7/26 | 2026-01-18 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 7 | 6800000 | 6800000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 6800000 | 1
8/26 | 2026-01-19 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 8 | 9000000 | 8600000 | ООО ЗОЛОТО | 8600000 | 1
9/26 | 2026-01-20 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 9 | 6500000 | 6000000 | ООО БУРИМ | 6000000 | 0
10/26 | 2026-01-21 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 10 | 15000000 | 15000000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 15000000 | 1

## Этапы
Номер контракт | Номер этапа | Плановая дата начала | Плановая дата окончания | Стоимость этапа
1/26 | 1 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1125000
1/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1125000
1/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1125000
1/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1125000
2/26 | 1 | 2026-01-13 | 2026-03-31 | 2250000
2/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2250000
2/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2250000
2/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2250000
3/26 | 1 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 2800000
3/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2800000
3/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2800000
3/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2800000
4/26 | 1 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 1000000
4/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1000000
4/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1000000
4/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1000000
5/26 | 1 | 2026-01-16 | 2026-03-31 | 1250000
5/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1250000
5/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1250000
5/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1250000
6/26 | 1 | 2026-01-17 | 2026-03-31 | 4875000
6/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4875000
6/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4875000
6/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 4875000
7/26 | 1 | 2026-01-18 | 2026-03-31 | 1700000
7/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1700000
7/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1700000
7/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1700000
8/26 | 1 | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 2150000
8/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2150000
8/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2150000
8/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2150000
9/26 | 1 | 2026-01-20 | 2026-03-31 | 1500000
9/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1500000
9/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1500000
9/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1500000
10/26 | 1 | 2026-01-21 | 2026-03-31 | 3750000
10/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3750000
10/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3750000
10/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3750000

## Доп соглашения
Номер контракт | Номер соглашения | Дата соглашения | Краткое содержание | Изменение стоимости
1/26 | 1 | 2026-01-16 | Уточнение реквизитов | 0
5/26 | 1 | 2026-01-20 | Уточнение реквизитов | 0

## Акты выполненных работ
Номер контракт | Номер акта | Номер этапа | Дата акта | Принят аванс из общей суммы | Общая сумма акта | Сумма по субподрядчику | Наименование субподрядчика
1/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 337500 | 1125000 | 112500 | ООО ДОБЫВАЕМ
2/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 675000 | 2250000 | 337500 | ООО ПОМОГАЕМ
3/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 840000 | 2800000 | 280000 | ООО КОПАЕМ
4/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 300000 | 1000000 | 150000 | ООО ПАРТНТЕР
5/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 375000 | 1250000 | 187500 | ООО ПРОЕКТИРУЕМ
6/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1462500 | 4875000 | 731250 | ООО БУРИМ
7/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 510000 | 1700000 | 255000 | ООО ДОБЫВАЕМ
8/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 645000 | 2150000 | 107500 | ООО ПОМОГАЕМ
9/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 450000 | 1500000 | 225000 | ООО КОПАЕМ
10/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1125000 | 3750000 | 187500 | ООО КОПАЕМ

## Оплата работ
Номер контракта | Тип оплаты | Дата платежа | номер платежного поручения | Сумма оплаты | Номер этапа
1/26 | Аванс | 2026-01-20 | 11 | 337500 | 1
2/26 | Аванс | 2026-01-20 | 12 | 675000 | 1
3/26 | Аванс | 2026-01-20 | 13 | 840000 | 1
4/26 | Аванс | 2026-01-20 | 14 | 300000 | 1
5/26 | Аванс | 2026-01-20 | 15 | 375000 | 1
6/26 | Аванс | 2026-01-20 | 17 | 1462500 | 1
7/26 | Аванс | 2026-01-20 | 18 | 510000 | 1
8/26 | Аванс | 2026-01-20 | 19 | 645000 | 1
9/26 | Аванс | 2026-01-20 | 20 | 450000 | 1
10/26 | Аванс | 2026-01-20 | 22 | 1125000 | 1