## Этапы
Номер контракт | Номер этапа | Плановая дата начала | Плановая дата окончания | Индекс | Стоимость этапа | Ключ_этап
1/26 | 1 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 0 | 1125000 | 1/26_1
1/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1 | 1125000 | 1/26_2
1/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2 | 1000000 | 1/26_3
1/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3 | 750000 | 1/26_4
2/26 | 1 | 2026-01-13 | 2026-03-31 | 4 | 2250000 | 2/26_1
2/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 5 | 2250000 | 2/26_2
2/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6 | 2500000 | 2/26_3
2/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 7 | 2000000 | 2/26_4
3/26 | 1 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 8 | 2800000 | 3/26_1
3/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 9 | 2800000 | 3/26_2
3/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 10 | 2800000 | 3/26_3
3/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 11 | 2800000 | 3/26_4
4/26 | 1 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 12 | 1000000 | 4/26_1
4/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 13 | 1000000 | 4/26_2
4/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 14 | 1000000 | 4/26_3
4/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 15 | 1000000 | 4/26_4
5/26 | 1 | 2026-01-16 | 2026-03-31 | 16 | 1250000 | 5/26_1
5/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 17 | 1250000 | 5/26_2
5/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 18 | 1250000 | 5/26_3
5/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 19 | 1250000 | 5/26_4
6/26 | 1 | 2026-01-17 | 2026-03-31 | 20 | 4875000 | 6/26_1
6/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 21 | 4875000 | 6/26_2
6/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 22 | 4875000 | 6/26_3
6/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 23 | 4875000 | 6/26_4
7/26 | 1 | 2026-01-18 | 2026-03-31 | 24 | 1700000 | 7/26_1
7/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 25 | 1600000 | 7/26_2
7/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 26 | 1600000 | 7/26_3
7/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 27 | 1500000 | 7/26_4
8/26 | 1 | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 28 | 2150000 | 8/26_1
8/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 29 | 2150000 | 8/26_2
8/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 30 | 2150000 | 8/26_3
8/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 31 | 2150000 | 8/26_4
9/26 | 1 | 2026-01-20 | 2026-03-31 | 32 | 1500000 | 9/26_1
9/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 33 | 1500000 | 9/26_2
9/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 34 | 1500000 | 9/26_3
9/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 35 | 1500000 | 9/26_4
10/26 | 1 | 2026-01-21 | 2026-03-31 | 36 | 3750000 | 10/26_1
10/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 37 | 3750000 | 10/26_2
10/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 38 | 3750000 | 10/26_3
10/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 39 | 3750000 | 10/26_4

## Оплата работ
Номер контракта | Тип оплаты | Дата платежа | номер платежного поручения | Сумма оплаты | Номер этапа | Ключ_этап
1/26 | Аванс | 2026-01-20 | 11 | 337500 | 1 | 1/26_1
2/26 | Аванс | 2026-01-20 | 12 | 675000 | 1 | 2/26_1
3/26 | Аванс | 2026-01-20 | 13 | 840000 | 1 | 3/26_1
4/26 | Аванс | 2026-01-20 | 14 | 300000 | 1 | 4/26_1
5/26 | Аванс | 2026-01-20 | 15 | 375000 | 1 | 5/26_1
6/26 | Аванс | 2026-01-20 | 17 | 1462500 | 1 | 6/26_1
7/26 | Аванс | 2026-01-20 | 18 | 510000 | 1 | 7/26_1
8/26 | Аванс | 2026-01-20 | 19 | 645000 | 1 | 8/26_1
9/26 | Аванс | 2026-01-20 | 20 | 450000 | 1 | 9/26_1
10/26 | Аванс | 2026-01-20 | 22 | 1125000 | 1 | 10/26_1
1/26 | работы | 2026-03-23 | 131 | 787500 | 1 | 1/26_1
1/26 | Аванс | 2026-03-27 | 160 | 337500 | 2 | 1/26_2
2/26 | работы | 2026-03-23 | 132 | 1575000 | 1 | 2/26_1
2/26 | Аванс | 2026-03-26 | 149 | 675000 | 2 | 2/26_2
3/26 | работы | 2026-03-23 | 133 | 1960000 | 1 | 3/26_1
3/26 | Аванс | 2026-03-26 | 150 | 840000 | 2 | 3/26_2
4/26 | работы | 2026-03-23 | 134 | 700000 | 1 | 4/26_1
4/26 | Аванс | 2026-03-26 | 151 | 300000 | 2 | 4/26_2
5/26 | работы | 2026-03-23 | 135 | 875000 | 1 | 5/26_1
5/26 | Аванс | 2026-03-26 | 152 | 375000 | 2 | 5/26_2
6/26 | работы | 2026-03-23 | 137 | 3412500 | 1 | 6/26_1
6/26 | Аванс | 2026-03-26 | 154 | 1462500 | 2 | 6/26_2
7/26 | работы | 2026-03-23 | 138 | 1190000 | 1 | 7/26_1
7/26 | Аванс | 2026-03-27 | 162 | 480000 | 2 | 7/26_2
8/26 | работы | 2026-03-23 | 139 | 1505000 | 1 | 8/26_1
8/26 | Аванс | 2026-03-26 | 156 | 645000 | 2 | 8/26_2
9/26 | работы | 2026-03-23 | 140 | 1050000 | 1 | 9/26_1
9/26 | Аванс | 2026-03-26 | 157 | 450000 | 2 | 9/26_2
10/26 | работы | 2026-03-23 | 142 | 2625000 | 1 | 10/26_1
10/26 | Аванс | 2026-03-26 | 159 | 1125000 | 2 | 10/26_2

## Контракты (2) (hidden)
Номер контракт | Дата контракта | Название контракта | Начальная максимальная цена контракта | Стоимость заключения контракта | Вид закупки | Количество участников | Подрядчик заключивший контракт | Минимальная предложенная цена | Контракты с СМП для крупных заказов
1/26 | 2026-01-12 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 1 | 5000000 | 4500000 | Электронный конкурс | 3 | ООО ЗОЛОТО | 4450000 | 0
2/26 | 2026-01-13 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 2 | 10000000 | 9000000 | Электронный конкурс | 2 | ООО ЗОЛОТО | 9000000 | 1
3/26 | 2026-01-14 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 3 | 12000000 | 11200000 | Электронный конкурс | 2 | ООО БРИЛИАНТЫ | 11200000 | 1
4/26 | 2026-01-15 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 4 | 4000000 | 4000000 | Электронный конкурс | 6 | ООО ДОБЫЧА | 4000000 | 0
5/26 | 2026-01-16 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 5 | 5000000 | 5000000 | Единственный поставщик | 1 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 5000000 | 1
6/26 | 2026-01-17 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 6 | 20000000 | 19500000 | Электронный конкурс | 2 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 19500000 | 1
7/26 | 2026-01-18 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 7 | 6800000 | 6800000 | Единственный поставщик | 1 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 6800000 | 1
8/26 | 2026-01-19 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 8 | 9000000 | 8600000 | Электронный конкурс | 3 | ООО ЗОЛОТО | 8600000 | 1
9/26 | 2026-01-20 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 9 | 6500000 | 6000000 | Электронный конкурс | 4 | ООО БУРИМ | 6000000 | 0
10/26 | 2026-01-21 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 10 | 15000000 | 15000000 | Единственный поставщик | 1 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 15000000 | 1

## Контракты
Номер контракт | Дата контракта | Название контракта | Начальная максимальная цена контракта | Стоимость заключения контракта | Подрядчик заключивший контракт | Минимальная предложенная цена | Контракты с СМП для крупных заказов | Тип ПИ | Предельный срок для ПД | Вид закупки | Количество участников
1/26 | 2026-01-12 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 1 | 5000000 | 4500000 | ООО ЗОЛОТО | 4450000 | 0 | Золото | 2026-04-02 | Электронный конкурс | 3
2/26 | 2026-01-13 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 2 | 10000000 | 9000000 | ООО ЗОЛОТО | 9000000 | 1 | Золото | 2026-04-03 | Электронный конкурс | 2
3/26 | 2026-01-14 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 3 | 12000000 | 11200000 | ООО БРИЛИАНТЫ | 11200000 | 1 | Алмазы | 2026-04-04 | Электронный конкурс | 2
4/26 | 2026-01-15 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 4 | 4000000 | 4000000 | ООО ДОБЫЧА | 4000000 | 0 | Золото | 2026-04-05 | Электронный конкурс | 6
5/26 | 2026-01-16 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 5 | 5000000 | 5000000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 5000000 | 1 | Золото | 2026-04-06 | Единственный поставщик | 1
6/26 | 2026-01-17 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 6 | 20000000 | 19500000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 19500000 | 1 | Золото | 2026-04-07 | Электронный конкурс | 2
7/26 | 2026-01-18 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 7 | 6800000 | 6800000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 6800000 | 1 | Золото | 2026-04-08 | Единственный поставщик | 1
8/26 | 2026-01-19 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 8 | 9000000 | 8600000 | ООО ЗОЛОТО | 8600000 | 1 | Золото | 2026-04-09 | Электронный конкурс | 3
9/26 | 2026-01-20 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи золота в месте 9 | 6500000 | 6000000 | ООО БУРИМ | 6000000 | 0 | Золото | 2026-04-10 | Электронный конкурс | 4
10/26 | 2026-01-21 | Поисковые работы и бурение скважины для добычи алмазов в месте 10 | 15000000 | 15000000 | ГК ГЕОЛОГИЯ | 15000000 | 1 | Алмазы | 2026-04-11 | Единственный поставщик | 1

## Оплата работ (2) (hidden)
Номер контракта | Тип оплаты | Дата платежа | номер платежного поручения | Сумма оплаты | Номер этапа | Column7
1/26 | Аванс | 2026-01-20 | 11 | 337500 | 1
1/26 | работы | 2026-03-23 | 131 | 787500 | 1
1/26 | Аванс | 2026-03-27 | 160 | 337500 | 2
2/26 | Аванс | 2026-01-20 | 12 | 675000 | 1
2/26 | работы | 2026-03-23 | 132 | 1575000 | 1
2/26 | Аванс | 2026-03-26 | 149 | 675000 | 2
3/26 | Аванс | 2026-01-20 | 13 | 840000 | 1
3/26 | работы | 2026-03-23 | 133 | 1960000 | 1
3/26 | Аванс | 2026-03-26 | 150 | 840000 | 2
4/26 | Аванс | 2026-01-20 | 14 | 300000 | 1
4/26 | работы | 2026-03-23 | 134 | 700000 | 1
4/26 | Аванс | 2026-03-26 | 151 | 300000 | 2
5/26 | Аванс | 2026-01-20 | 15 | 375000 | 1
5/26 | работы | 2026-03-23 | 135 | 875000 | 1
5/26 | Аванс | 2026-03-26 | 152 | 375000 | 2
6/26 | Аванс | 2026-01-20 | 17 | 1462500 | 1
6/26 | работы | 2026-03-23 | 137 | 3412500 | 1
6/26 | Аванс | 2026-03-26 | 154 | 1462500 | 2
7/26 | Аванс | 2026-01-20 | 18 | 510000 | 1
7/26 | работы | 2026-03-23 | 138 | 1190000 | 1
7/26 | Аванс | 2026-03-27 | 162 | 480000 | 2
8/26 | Аванс | 2026-01-20 | 19 | 645000 | 1
8/26 | работы | 2026-03-23 | 139 | 1505000 | 1
8/26 | Аванс | 2026-03-26 | 156 | 645000 | 2
9/26 | Аванс | 2026-01-20 | 20 | 450000 | 1
9/26 | работы | 2026-03-23 | 140 | 1050000 | 1
9/26 | Аванс | 2026-03-26 | 157 | 450000 | 2
10/26 | Аванс | 2026-01-20 | 22 | 1125000 | 1
10/26 | работы | 2026-03-23 | 142 | 2625000 | 1
10/26 | Аванс | 2026-03-26 | 159 | 1125000 | 2

## Доп соглашения (2) (hidden)
Номер контракт | Номер соглашения | Дата соглашения | Краткое содержание | Изменение стоимости
1/26 | 1 | 2026-01-16 | Уточнение реквизитов | 0
5/26 | 1 | 2026-01-20 | Уточнение реквизитов | 0
1/26 | 2 | 2026-03-26 | Уменьшение стоимости работ | 4000000
7/26 | 1 | 2026-03-26 | Уменьшение стоимости работ | 6400000
2/26 | 1 | 2026-05-20 | Перенос между этапами стоимости работ | 0

## Акты выполненных работ (2) (hidden)
Номер контракт | Номер акта | Номер этапа | Дата акта | Принят аванс из общей суммы | Общая сумма акта | Сумма по субподрядчику | Наименование субподрядчика
1/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 337500 | 1125000 | 112500 | ООО ДОБЫВАЕМ
2/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 675000 | 2250000 | 337500 | ООО ПОМОГАЕМ
3/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 840000 | 2800000 | 280000 | ООО КОПАЕМ
4/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 300000 | 1000000 | 150000 | ООО ПАРТНТЕР
5/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 375000 | 1250000 | 187500 | ООО ПРОЕКТИРУЕМ
6/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1462500 | 4875000 | 731250 | ООО БУРИМ
7/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 510000 | 1700000 | 255000 | ООО ДОБЫВАЕМ
8/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 645000 | 2150000 | 107500 | ООО ПОМОГАЕМ
9/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 450000 | 1500000 | 225000 | ООО КОПАЕМ
10/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1125000 | 3750000 | 187500 | ООО КОПАЕМ
1/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 337500 | 1125000 | 112500 | ООО ДОБЫВАЕМ
2/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 675000 | 2250000 | 337500 | ООО ПОМОГАЕМ
3/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 840000 | 2800000 | 280000 | ООО КОПАЕМ
4/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 300000 | 1000000 | 150000 | ООО ПАРТНТЕР
5/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 375000 | 1250000 | 187500 | ООО ПРОЕКТИРУЕМ
6/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 1462500 | 4875000 | 731250 | ООО БУРИМ
7/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 510000 | 1700000 | 255000 | ООО ДОБЫВАЕМ
8/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 645000 | 2150000 | 107500 | ООО ПОМОГАЕМ
9/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 450000 | 1500000 | 225000 | ООО КОПАЕМ
10/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 1125000 | 3750000 | 187500 | ООО КОПАЕМ

## Исполнение работ Факт (hidden)
номер контракта | Дата | Бурение, м
1/26 | 2026-04-30 | 19
2/26 | 2026-04-30 | 22.5
3/26 | 2026-04-30 | 20
4/26 | 2026-04-30 | 24
5/26 | 2026-04-30 | 29
6/26 | 2026-04-30 | 27
7/26 | 2026-04-30 | 24
8/26 | 2026-04-30 | 26
9/26 | 2026-04-30 | 24
10/26 | 2026-04-30 | 25
1/26 | 2026-05-31 | 13
2/26 | 2026-05-31 | 13.5
3/26 | 2026-05-31 | 6
4/26 | 2026-05-31 | 13
5/26 | 2026-05-31 | 9
6/26 | 2026-05-31 | 15
7/26 | 2026-05-31 | 8
8/26 | 2026-05-31 | 6
9/26 | 2026-05-31 | 11
10/26 | 2026-05-31 | 10
1/26 | 2026-06-30 | 14
2/26 | 2026-06-30 | 10
3/26 | 2026-06-30 | 11
4/26 | 2026-06-30 | 10
5/26 | 2026-06-30 | 16
6/26 | 2026-06-30 | 12
7/26 | 2026-06-30 | 9
8/26 | 2026-06-30 | 15
9/26 | 2026-06-30 | 13
10/26 | 2026-06-30 | 14

## Исполнение работ План (hidden)
номер контракта | Дата | бурение, м
1/26 | 2026-04-30 | 20
2/26 | 2026-04-30 | 25
3/26 | 2026-04-30 | 20
4/26 | 2026-04-30 | 25
5/26 | 2026-04-30 | 30
6/26 | 2026-04-30 | 27
7/26 | 2026-04-30 | 24
8/26 | 2026-04-30 | 27
9/26 | 2026-04-30 | 25
10/26 | 2026-04-30 | 25
1/26 | 2026-05-31 | 12
2/26 | 2026-05-31 | 13
3/26 | 2026-05-31 | 6
4/26 | 2026-05-31 | 12
5/26 | 2026-05-31 | 9
6/26 | 2026-05-31 | 15
7/26 | 2026-05-31 | 10
8/26 | 2026-05-31 | 6
9/26 | 2026-05-31 | 11
10/26 | 2026-05-31 | 10
1/26 | 2026-06-30 | 14
2/26 | 2026-06-30 | 8
3/26 | 2026-06-30 | 11
4/26 | 2026-06-30 | 10
5/26 | 2026-06-30 | 15
6/26 | 2026-06-30 | 12
7/26 | 2026-06-30 | 7
8/26 | 2026-06-30 | 14
9/26 | 2026-06-30 | 13
10/26 | 2026-06-30 | 14
1/26 | 2026-07-31 | 13
2/26 | 2026-07-31 | 9
3/26 | 2026-07-31 | 15
4/26 | 2026-07-31 | 6
5/26 | 2026-07-31 | 8
6/26 | 2026-07-31 | 10
7/26 | 2026-07-31 | 14
8/26 | 2026-07-31 | 15
9/26 | 2026-07-31 | 8
10/26 | 2026-07-31 | 10
1/26 | 2026-08-31 | 11
2/26 | 2026-08-31 | 6
3/26 | 2026-08-31 | 6
4/26 | 2026-08-31 | 15
5/26 | 2026-08-31 | 7
6/26 | 2026-08-31 | 13
7/26 | 2026-08-31 | 7
8/26 | 2026-08-31 | 13
9/26 | 2026-08-31 | 8
10/26 | 2026-08-31 | 8
1/26 | 2026-09-30 | 15
2/26 | 2026-09-30 | 8
3/26 | 2026-09-30 | 11
4/26 | 2026-09-30 | 10
5/26 | 2026-09-30 | 12
6/26 | 2026-09-30 | 14
7/26 | 2026-09-30 | 15
8/26 | 2026-09-30 | 7
9/26 | 2026-09-30 | 7
10/26 | 2026-09-30 | 12
1/26 | 2026-10-31 | 9
2/26 | 2026-10-31 | 6
3/26 | 2026-10-31 | 13
4/26 | 2026-10-31 | 10
5/26 | 2026-10-31 | 15
6/26 | 2026-10-31 | 12
7/26 | 2026-10-31 | 6
8/26 | 2026-10-31 | 6
9/26 | 2026-10-31 | 13
10/26 | 2026-10-31 | 13
1/26 | 2026-11-30 | 15
2/26 | 2026-11-30 | 15
3/26 | 2026-11-30 | 15
4/26 | 2026-11-30 | 15
5/26 | 2026-11-30 | 15
6/26 | 2026-11-30 | 15
7/26 | 2026-11-30 | 15
8/26 | 2026-11-30 | 15
9/26 | 2026-11-30 | 15
10/26 | 2026-11-30 | 15
1/26 | 2026-12-15 | 16
2/26 | 2026-12-15 | 15
3/26 | 2026-12-15 | 13
4/26 | 2026-12-15 | 12
5/26 | 2026-12-15 | 14
6/26 | 2026-12-15 | 12
7/26 | 2026-12-15 | 12
8/26 | 2026-12-15 | 17
9/26 | 2026-12-15 | 15
10/26 | 2026-12-15 | 13

## Доп соглашения
Номер контракт | Номер соглашения | Дата соглашения | Краткое содержание | Изменение стоимости | Тип изменения
1/26 | 1 | 2026-01-16 | Уточнение реквизитов | 0 | Не влияет на стоимость работ
5/26 | 1 | 2026-01-20 | Уточнение реквизитов | 0 | Не влияет на стоимость работ
1/26 | 2 | 2026-03-26 | Уменьшение стоимости работ | 4000000 | Не влияет на стоимость работ
7/26 | 1 | 2026-03-26 | Уменьшение стоимости работ | 6400000 | Не влияет на стоимость работ
2/26 | 1 | 2026-05-20 | Перенос между этапами стоимости работ | 0 | Не влияет на стоимость работ

## Этапы (2) (hidden)
Номер контракт | Номер этапа | Плановая дата начала | Плановая дата окончания | Стоимость этапа | Column6
1/26 | 1 | 2026-01-12 | 2026-03-31 | 1125000
1/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1125000
1/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1000000
1/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 750000
2/26 | 1 | 2026-01-13 | 2026-03-31 | 2250000
2/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2250000
2/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2500000
2/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2000000
3/26 | 1 | 2026-01-14 | 2026-03-31 | 2800000
3/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2800000
3/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2800000
3/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2800000
4/26 | 1 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 1000000
4/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1000000
4/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1000000
4/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1000000
5/26 | 1 | 2026-01-16 | 2026-03-31 | 1250000
5/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1250000
5/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1250000
5/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1250000
6/26 | 1 | 2026-01-17 | 2026-03-31 | 4875000
6/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 4875000
6/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 4875000
6/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 4875000
7/26 | 1 | 2026-01-18 | 2026-03-31 | 1700000
7/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1600000
7/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1600000
7/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1500000
8/26 | 1 | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 2150000
8/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2150000
8/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2150000
8/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 2150000
9/26 | 1 | 2026-01-20 | 2026-03-31 | 1500000
9/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1500000
9/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1500000
9/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 1500000
10/26 | 1 | 2026-01-21 | 2026-03-31 | 3750000
10/26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3750000
10/26 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3750000
10/26 | 4 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 3750000

## Праздники
HolidayDate | IsHoliday | HolidayName
2025-01-01 | 1 | Праздник
2025-01-02 | 1 | Праздник
2025-01-03 | 1 | Праздник
2025-01-04 | 1 | Праздник
2025-01-05 | 1 | Праздник
2025-01-06 | 1 | Праздник
2025-01-07 | 1 | Праздник
2025-01-08 | 1 | Праздник
2025-05-01 | 1 | Праздник
2025-05-02 | 1 | Праздник
2025-05-08 | 1 | Праздник
2025-05-09 | 1 | Праздник
2025-06-12 | 1 | Праздник
2025-06-13 | 1 | Праздник
2025-11-03 | 1 | Праздник
2025-11-04 | 1 | Праздник
2025-12-31 | 1 | Праздник
2026-01-01 | 1 | Праздник
2026-01-02 | 1 | Праздник
2026-01-05 | 1 | Праздник
2026-01-06 | 1 | Праздник
2026-01-07 | 1 | Праздник
2026-01-08 | 1 | Праздник
2026-01-09 | 1 | Праздник
2026-02-23 | 1 | Праздник
2026-05-01 | 1 | Праздник
2026-05-11 | 1 | Праздник
2026-06-12 | 1 | Праздник
2026-11-04 | 1 | Праздник
2026-12-31 | 1 | Праздник

## Календарь
Date | Year | QuarterNumber | Квартал | Month | MonthName | Day | DayOfWeek | DayName | YearQuarter | YearMonth | IsHoliday | HolidayName | IsWeekend | IsWorkingDay
2026-01-01 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 1 | 3 | четверг | 20261 | 202601 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-01-02 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 2 | 4 | пятница | 20261 | 202601 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-01-03 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 3 | 5 | суббота | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-04 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 4 | 6 | воскресенье | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-05 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 5 | 0 | понедельник | 20261 | 202601 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-01-06 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 6 | 1 | вторник | 20261 | 202601 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-01-07 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 7 | 2 | среда | 20261 | 202601 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-01-08 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 8 | 3 | четверг | 20261 | 202601 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-01-09 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 9 | 4 | пятница | 20261 | 202601 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-01-10 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 10 | 5 | суббота | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-11 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 11 | 6 | воскресенье | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-12 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 12 | 0 | понедельник | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-13 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 13 | 1 | вторник | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-14 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 14 | 2 | среда | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-15 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 15 | 3 | четверг | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-16 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 16 | 4 | пятница | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-17 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 17 | 5 | суббота | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-18 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 18 | 6 | воскресенье | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-19 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 19 | 0 | понедельник | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-20 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 20 | 1 | вторник | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-21 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 21 | 2 | среда | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-22 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 22 | 3 | четверг | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-23 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 23 | 4 | пятница | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-24 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 24 | 5 | суббота | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-25 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 25 | 6 | воскресенье | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-01-26 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 26 | 0 | понедельник | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-27 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 27 | 1 | вторник | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-28 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 28 | 2 | среда | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-29 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 29 | 3 | четверг | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-30 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 30 | 4 | пятница | 20261 | 202601 | 0 |  | 0 | 1
2026-01-31 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 1 | Январь | 31 | 5 | суббота | 20261 | 202601 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-01 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 1 | 6 | воскресенье | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-02 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 2 | 0 | понедельник | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-03 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 3 | 1 | вторник | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-04 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 4 | 2 | среда | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-05 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 5 | 3 | четверг | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-06 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 6 | 4 | пятница | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-07 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 7 | 5 | суббота | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-08 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 8 | 6 | воскресенье | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-09 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 9 | 0 | понедельник | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-10 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 10 | 1 | вторник | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-11 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 11 | 2 | среда | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-12 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 12 | 3 | четверг | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-13 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 13 | 4 | пятница | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-14 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 14 | 5 | суббота | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-15 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 15 | 6 | воскресенье | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-16 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 16 | 0 | понедельник | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-17 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 17 | 1 | вторник | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-18 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 18 | 2 | среда | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-19 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 19 | 3 | четверг | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-20 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 20 | 4 | пятница | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-21 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 21 | 5 | суббота | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-22 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 22 | 6 | воскресенье | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-02-23 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 23 | 0 | понедельник | 20261 | 202602 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-02-24 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 24 | 1 | вторник | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-25 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 25 | 2 | среда | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-26 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 26 | 3 | четверг | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-27 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 27 | 4 | пятница | 20261 | 202602 | 0 |  | 0 | 1
2026-02-28 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 2 | Февраль | 28 | 5 | суббота | 20261 | 202602 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-01 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 1 | 6 | воскресенье | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-02 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 2 | 0 | понедельник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-03 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 3 | 1 | вторник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-04 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 4 | 2 | среда | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-05 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 5 | 3 | четверг | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-06 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 6 | 4 | пятница | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-07 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 7 | 5 | суббота | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-08 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 8 | 6 | воскресенье | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-09 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 9 | 0 | понедельник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-10 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 10 | 1 | вторник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-11 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 11 | 2 | среда | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-12 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 12 | 3 | четверг | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-13 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 13 | 4 | пятница | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-14 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 14 | 5 | суббота | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-15 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 15 | 6 | воскресенье | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-16 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 16 | 0 | понедельник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-17 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 17 | 1 | вторник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-18 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 18 | 2 | среда | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-19 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 19 | 3 | четверг | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-20 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 20 | 4 | пятница | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-21 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 21 | 5 | суббота | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-22 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 22 | 6 | воскресенье | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-23 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 23 | 0 | понедельник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-24 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 24 | 1 | вторник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-25 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 25 | 2 | среда | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-26 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 26 | 3 | четверг | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-27 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 27 | 4 | пятница | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-28 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 28 | 5 | суббота | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-29 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 29 | 6 | воскресенье | 20261 | 202603 | 0 |  | 1 | 0
2026-03-30 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 30 | 0 | понедельник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-03-31 | 2026 | 1 | Кв. 1 | 3 | Март | 31 | 1 | вторник | 20261 | 202603 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-01 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 1 | 2 | среда | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-02 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 2 | 3 | четверг | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-03 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 3 | 4 | пятница | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-04 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 4 | 5 | суббота | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-05 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 5 | 6 | воскресенье | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-06 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 6 | 0 | понедельник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-07 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 7 | 1 | вторник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-08 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 8 | 2 | среда | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-09 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 9 | 3 | четверг | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-10 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 10 | 4 | пятница | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-11 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 11 | 5 | суббота | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-12 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 12 | 6 | воскресенье | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-13 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 13 | 0 | понедельник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-14 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 14 | 1 | вторник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-15 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 15 | 2 | среда | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-16 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 16 | 3 | четверг | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-17 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 17 | 4 | пятница | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-18 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 18 | 5 | суббота | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-19 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 19 | 6 | воскресенье | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-20 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 20 | 0 | понедельник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-21 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 21 | 1 | вторник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-22 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 22 | 2 | среда | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-23 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 23 | 3 | четверг | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-24 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 24 | 4 | пятница | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-25 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 25 | 5 | суббота | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-26 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 26 | 6 | воскресенье | 20262 | 202604 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-27 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 27 | 0 | понедельник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-28 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 28 | 1 | вторник | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-29 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 29 | 2 | среда | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-04-30 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 4 | Апрель | 30 | 3 | четверг | 20262 | 202604 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-01 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 1 | 4 | пятница | 20262 | 202605 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-05-02 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 2 | 5 | суббота | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-03 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 3 | 6 | воскресенье | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-04 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 4 | 0 | понедельник | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-05 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 5 | 1 | вторник | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-06 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 6 | 2 | среда | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-07 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 7 | 3 | четверг | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-08 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 8 | 4 | пятница | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-09 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 9 | 5 | суббота | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-10 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 10 | 6 | воскресенье | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-11 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 11 | 0 | понедельник | 20262 | 202605 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-05-12 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 12 | 1 | вторник | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-13 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 13 | 2 | среда | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-14 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 14 | 3 | четверг | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-15 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 15 | 4 | пятница | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-16 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 16 | 5 | суббота | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-17 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 17 | 6 | воскресенье | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-18 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 18 | 0 | понедельник | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-19 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 19 | 1 | вторник | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-20 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 20 | 2 | среда | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-21 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 21 | 3 | четверг | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-22 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 22 | 4 | пятница | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-23 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 23 | 5 | суббота | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-24 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 24 | 6 | воскресенье | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-25 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 25 | 0 | понедельник | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-26 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 26 | 1 | вторник | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-27 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 27 | 2 | среда | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-28 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 28 | 3 | четверг | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-29 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 29 | 4 | пятница | 20262 | 202605 | 0 |  | 0 | 1
2026-05-30 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 30 | 5 | суббота | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-05-31 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 5 | Май | 31 | 6 | воскресенье | 20262 | 202605 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-01 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 1 | 0 | понедельник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-02 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 2 | 1 | вторник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-03 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 3 | 2 | среда | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-04 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 4 | 3 | четверг | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-05 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 5 | 4 | пятница | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-06 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 6 | 5 | суббота | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-07 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 7 | 6 | воскресенье | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-08 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 8 | 0 | понедельник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-09 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 9 | 1 | вторник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-10 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 10 | 2 | среда | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-11 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 11 | 3 | четверг | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-12 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 12 | 4 | пятница | 20262 | 202606 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-06-13 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 13 | 5 | суббота | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-14 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 14 | 6 | воскресенье | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-15 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 15 | 0 | понедельник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-16 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 16 | 1 | вторник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-17 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 17 | 2 | среда | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-18 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 18 | 3 | четверг | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-19 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 19 | 4 | пятница | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-20 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 20 | 5 | суббота | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-21 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 21 | 6 | воскресенье | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-22 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 22 | 0 | понедельник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-23 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 23 | 1 | вторник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-24 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 24 | 2 | среда | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-25 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 25 | 3 | четверг | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-26 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 26 | 4 | пятница | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-27 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 27 | 5 | суббота | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-28 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 28 | 6 | воскресенье | 20262 | 202606 | 0 |  | 1 | 0
2026-06-29 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 29 | 0 | понедельник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-06-30 | 2026 | 2 | Кв. 2 | 6 | Июнь | 30 | 1 | вторник | 20262 | 202606 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-01 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 1 | 2 | среда | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-02 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 2 | 3 | четверг | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-03 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 3 | 4 | пятница | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-04 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 4 | 5 | суббота | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-05 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 5 | 6 | воскресенье | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-06 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 6 | 0 | понедельник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-07 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 7 | 1 | вторник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-08 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 8 | 2 | среда | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-09 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 9 | 3 | четверг | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-10 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 10 | 4 | пятница | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-11 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 11 | 5 | суббота | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-12 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 12 | 6 | воскресенье | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-13 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 13 | 0 | понедельник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-14 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 14 | 1 | вторник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-15 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 15 | 2 | среда | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-16 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 16 | 3 | четверг | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-17 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 17 | 4 | пятница | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-18 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 18 | 5 | суббота | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-19 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 19 | 6 | воскресенье | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-20 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 20 | 0 | понедельник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-21 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 21 | 1 | вторник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-22 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 22 | 2 | среда | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-23 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 23 | 3 | четверг | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-24 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 24 | 4 | пятница | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-25 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 25 | 5 | суббота | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-26 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 26 | 6 | воскресенье | 20263 | 202607 | 0 |  | 1 | 0
2026-07-27 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 27 | 0 | понедельник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-28 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 28 | 1 | вторник | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-29 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 29 | 2 | среда | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-30 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 30 | 3 | четверг | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-07-31 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 7 | Июль | 31 | 4 | пятница | 20263 | 202607 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-01 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 1 | 5 | суббота | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-02 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 2 | 6 | воскресенье | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-03 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 3 | 0 | понедельник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-04 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 4 | 1 | вторник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-05 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 5 | 2 | среда | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-06 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 6 | 3 | четверг | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-07 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 7 | 4 | пятница | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-08 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 8 | 5 | суббота | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-09 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 9 | 6 | воскресенье | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-10 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 10 | 0 | понедельник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-11 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 11 | 1 | вторник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-12 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 12 | 2 | среда | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-13 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 13 | 3 | четверг | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-14 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 14 | 4 | пятница | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-15 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 15 | 5 | суббота | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-16 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 16 | 6 | воскресенье | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-17 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 17 | 0 | понедельник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-18 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 18 | 1 | вторник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-19 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 19 | 2 | среда | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-20 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 20 | 3 | четверг | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-21 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 21 | 4 | пятница | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-22 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 22 | 5 | суббота | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-23 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 23 | 6 | воскресенье | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-24 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 24 | 0 | понедельник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-25 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 25 | 1 | вторник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-26 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 26 | 2 | среда | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-27 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 27 | 3 | четверг | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-28 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 28 | 4 | пятница | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-08-29 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 29 | 5 | суббота | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-30 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 30 | 6 | воскресенье | 20263 | 202608 | 0 |  | 1 | 0
2026-08-31 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 8 | Август | 31 | 0 | понедельник | 20263 | 202608 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-01 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 1 | 1 | вторник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-02 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 2 | 2 | среда | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-03 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 3 | 3 | четверг | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-04 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 4 | 4 | пятница | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-05 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 5 | 5 | суббота | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-06 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 6 | 6 | воскресенье | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-07 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 7 | 0 | понедельник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-08 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 8 | 1 | вторник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-09 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 9 | 2 | среда | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-10 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 10 | 3 | четверг | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-11 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 11 | 4 | пятница | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-12 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 12 | 5 | суббота | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-13 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 13 | 6 | воскресенье | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-14 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 14 | 0 | понедельник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-15 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 15 | 1 | вторник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-16 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 16 | 2 | среда | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-17 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 17 | 3 | четверг | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-18 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 18 | 4 | пятница | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-19 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 19 | 5 | суббота | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-20 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 20 | 6 | воскресенье | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-21 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 21 | 0 | понедельник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-22 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 22 | 1 | вторник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-23 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 23 | 2 | среда | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-24 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 24 | 3 | четверг | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-25 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 25 | 4 | пятница | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-26 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 26 | 5 | суббота | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-27 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 27 | 6 | воскресенье | 20263 | 202609 | 0 |  | 1 | 0
2026-09-28 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 28 | 0 | понедельник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-29 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 29 | 1 | вторник | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-09-30 | 2026 | 3 | Кв. 3 | 9 | Сентябрь | 30 | 2 | среда | 20263 | 202609 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-01 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 1 | 3 | четверг | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-02 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 2 | 4 | пятница | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-03 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 3 | 5 | суббота | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-04 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 4 | 6 | воскресенье | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-05 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 5 | 0 | понедельник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-06 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 6 | 1 | вторник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-07 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 7 | 2 | среда | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-08 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 8 | 3 | четверг | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-09 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 9 | 4 | пятница | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-10 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 10 | 5 | суббота | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-11 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 11 | 6 | воскресенье | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-12 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 12 | 0 | понедельник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-13 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 13 | 1 | вторник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-14 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 14 | 2 | среда | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-15 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 15 | 3 | четверг | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-16 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 16 | 4 | пятница | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-17 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 17 | 5 | суббота | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-18 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 18 | 6 | воскресенье | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-19 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 19 | 0 | понедельник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-20 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 20 | 1 | вторник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-21 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 21 | 2 | среда | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-22 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 22 | 3 | четверг | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-23 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 23 | 4 | пятница | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-24 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 24 | 5 | суббота | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-25 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 25 | 6 | воскресенье | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-10-26 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 26 | 0 | понедельник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-27 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 27 | 1 | вторник | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-28 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 28 | 2 | среда | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-29 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 29 | 3 | четверг | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-30 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 30 | 4 | пятница | 20264 | 202610 | 0 |  | 0 | 1
2026-10-31 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 10 | Октябрь | 31 | 5 | суббота | 20264 | 202610 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-01 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 1 | 6 | воскресенье | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-02 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 2 | 0 | понедельник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-03 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 3 | 1 | вторник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-04 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 4 | 2 | среда | 20264 | 202611 | 1 | Праздник | 0 | 0
2026-11-05 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 5 | 3 | четверг | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-06 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 6 | 4 | пятница | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-07 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 7 | 5 | суббота | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-08 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 8 | 6 | воскресенье | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-09 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 9 | 0 | понедельник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-10 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 10 | 1 | вторник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-11 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 11 | 2 | среда | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-12 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 12 | 3 | четверг | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-13 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 13 | 4 | пятница | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-14 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 14 | 5 | суббота | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-15 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 15 | 6 | воскресенье | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-16 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 16 | 0 | понедельник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-17 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 17 | 1 | вторник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-18 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 18 | 2 | среда | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-19 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 19 | 3 | четверг | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-20 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 20 | 4 | пятница | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-21 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 21 | 5 | суббота | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-22 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 22 | 6 | воскресенье | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-23 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 23 | 0 | понедельник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-24 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 24 | 1 | вторник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-25 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 25 | 2 | среда | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-26 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 26 | 3 | четверг | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-27 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 27 | 4 | пятница | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-11-28 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 28 | 5 | суббота | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-29 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 29 | 6 | воскресенье | 20264 | 202611 | 0 |  | 1 | 0
2026-11-30 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 11 | Ноябрь | 30 | 0 | понедельник | 20264 | 202611 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-01 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 1 | 1 | вторник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-02 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 2 | 2 | среда | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-03 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 3 | 3 | четверг | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-04 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 4 | 4 | пятница | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-05 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 5 | 5 | суббота | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-06 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 6 | 6 | воскресенье | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-07 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 7 | 0 | понедельник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-08 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 8 | 1 | вторник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-09 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 9 | 2 | среда | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-10 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 10 | 3 | четверг | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-11 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 11 | 4 | пятница | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-12 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 12 | 5 | суббота | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-13 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 13 | 6 | воскресенье | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-14 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 14 | 0 | понедельник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-15 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 15 | 1 | вторник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-16 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 16 | 2 | среда | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-17 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 17 | 3 | четверг | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-18 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 18 | 4 | пятница | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-19 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 19 | 5 | суббота | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-20 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 20 | 6 | воскресенье | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-21 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 21 | 0 | понедельник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-22 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 22 | 1 | вторник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-23 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 23 | 2 | среда | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-24 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 24 | 3 | четверг | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-25 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 25 | 4 | пятница | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-26 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 26 | 5 | суббота | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-27 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 27 | 6 | воскресенье | 20264 | 202612 | 0 |  | 1 | 0
2026-12-28 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 28 | 0 | понедельник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-29 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 29 | 1 | вторник | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-30 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 30 | 2 | среда | 20264 | 202612 | 0 |  | 0 | 1
2026-12-31 | 2026 | 4 | Кв. 4 | 12 | Декабрь | 31 | 3 | четверг | 20264 | 202612 | 1 | Праздник | 0 | 0

## Акты выполненных работ
Номер контракт | Номер акта | Номер этапа | Дата акта | Принят аванс из общей суммы | Общая сумма акта | Сумма по субподрядчику | Наименование субподрядчика | Ключ_этап
1/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 337500 | 1125000 | 112500 | ООО ДОБЫВАЕМ | 1/26_1
2/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 675000 | 2250000 | 337500 | ООО ПОМОГАЕМ | 2/26_1
3/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 840000 | 2800000 | 280000 | ООО КОПАЕМ | 3/26_1
4/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 300000 | 1000000 | 150000 | ООО ПАРТНТЕР | 4/26_1
5/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 375000 | 1250000 | 187500 | ООО ПРОЕКТИРУЕМ | 5/26_1
6/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1462500 | 4875000 | 731250 | ООО БУРИМ | 6/26_1
7/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 510000 | 1700000 | 255000 | ООО ДОБЫВАЕМ | 7/26_1
8/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 645000 | 2150000 | 107500 | ООО ПОМОГАЕМ | 8/26_1
9/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 450000 | 1500000 | 225000 | ООО КОПАЕМ | 9/26_1
10/26 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 1125000 | 3750000 | 187500 | ООО КОПАЕМ | 10/26_1
1/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 337500 | 1125000 | 112500 | ООО ДОБЫВАЕМ | 1/26_2
2/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 675000 | 2250000 | 337500 | ООО ПОМОГАЕМ | 2/26_2
3/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 840000 | 2800000 | 280000 | ООО КОПАЕМ | 3/26_2
4/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 300000 | 1000000 | 150000 | ООО ПАРТНТЕР | 4/26_2
5/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 375000 | 1250000 | 187500 | ООО ПРОЕКТИРУЕМ | 5/26_2
6/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 1462500 | 4875000 | 731250 | ООО БУРИМ | 6/26_2
7/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 510000 | 1700000 | 255000 | ООО ДОБЫВАЕМ | 7/26_2
8/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 645000 | 2150000 | 107500 | ООО ПОМОГАЕМ | 8/26_2
9/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 450000 | 1500000 | 225000 | ООО КОПАЕМ | 9/26_2
10/26 | 2 | 2 | 2026-06-24 | 1125000 | 3750000 | 187500 | ООО КОПАЕМ | 10/26_2

## Исполнение работ
номер контракта | Дата | ПЛ_бурение, м | Ф_Бурение, м
1/26 | 2026-04-30 | 20 | 19
2/26 | 2026-04-30 | 25 | 22.5
3/26 | 2026-04-30 | 20 | 20
4/26 | 2026-04-30 | 25 | 24
5/26 | 2026-04-30 | 30 | 29
6/26 | 2026-04-30 | 27 | 27
7/26 | 2026-04-30 | 24 | 24
8/26 | 2026-04-30 | 27 | 26
9/26 | 2026-04-30 | 25 | 24
10/26 | 2026-04-30 | 25 | 25
1/26 | 2026-05-31 | 12 | 13
2/26 | 2026-05-31 | 13 | 13.5
3/26 | 2026-05-31 | 6 | 6
4/26 | 2026-05-31 | 12 | 13
5/26 | 2026-05-31 | 9 | 9
6/26 | 2026-05-31 | 15 | 15
7/26 | 2026-05-31 | 10 | 8
8/26 | 2026-05-31 | 6 | 6
9/26 | 2026-05-31 | 11 | 11
10/26 | 2026-05-31 | 10 | 10
1/26 | 2026-06-30 | 14 | 14
2/26 | 2026-06-30 | 8 | 10
3/26 | 2026-06-30 | 11 | 11
4/26 | 2026-06-30 | 10 | 10
5/26 | 2026-06-30 | 15 | 16
6/26 | 2026-06-30 | 12 | 12
7/26 | 2026-06-30 | 7 | 9
8/26 | 2026-06-30 | 14 | 15
9/26 | 2026-06-30 | 13 | 13
10/26 | 2026-06-30 | 14 | 14
1/26 | 2026-07-31 | 13
2/26 | 2026-07-31 | 9
3/26 | 2026-07-31 | 15
4/26 | 2026-07-31 | 6
5/26 | 2026-07-31 | 8
6/26 | 2026-07-31 | 10
7/26 | 2026-07-31 | 14
8/26 | 2026-07-31 | 15
9/26 | 2026-07-31 | 8
10/26 | 2026-07-31 | 10
1/26 | 2026-08-31 | 11
2/26 | 2026-08-31 | 6
3/26 | 2026-08-31 | 6
4/26 | 2026-08-31 | 15
5/26 | 2026-08-31 | 7
6/26 | 2026-08-31 | 13
7/26 | 2026-08-31 | 7
8/26 | 2026-08-31 | 13
9/26 | 2026-08-31 | 8
10/26 | 2026-08-31 | 8
1/26 | 2026-09-30 | 15
2/26 | 2026-09-30 | 8
3/26 | 2026-09-30 | 11
4/26 | 2026-09-30 | 10
5/26 | 2026-09-30 | 12
6/26 | 2026-09-30 | 14
7/26 | 2026-09-30 | 15
8/26 | 2026-09-30 | 7
9/26 | 2026-09-30 | 7
10/26 | 2026-09-30 | 12
1/26 | 2026-10-31 | 9
2/26 | 2026-10-31 | 6
3/26 | 2026-10-31 | 13
4/26 | 2026-10-31 | 10
5/26 | 2026-10-31 | 15
6/26 | 2026-10-31 | 12
7/26 | 2026-10-31 | 6
8/26 | 2026-10-31 | 6
9/26 | 2026-10-31 | 13
10/26 | 2026-10-31 | 13
1/26 | 2026-11-30 | 15
2/26 | 2026-11-30 | 15
3/26 | 2026-11-30 | 15
4/26 | 2026-11-30 | 15
5/26 | 2026-11-30 | 15
6/26 | 2026-11-30 | 15
7/26 | 2026-11-30 | 15
8/26 | 2026-11-30 | 15
9/26 | 2026-11-30 | 15
10/26 | 2026-11-30 | 15
1/26 | 2026-12-15 | 16
2/26 | 2026-12-15 | 15
3/26 | 2026-12-15 | 13
4/26 | 2026-12-15 | 12
5/26 | 2026-12-15 | 14
6/26 | 2026-12-15 | 12
7/26 | 2026-12-15 | 12
8/26 | 2026-12-15 | 17
9/26 | 2026-12-15 | 15
10/26 | 2026-12-15 | 13